## Sessions 05
STF279 - Sessions plan Year 2005
from | to | week | KM |  | CC |  | BC |  | Notes
2005-01-03 | 2005-01-07 | 1
2005-01-10 | 2005-01-14 | 2
2005-01-17 | 2005-01-21 | 3 | E | 1 | E | 1 |  |  | Prep. Meet. 19/1 + R&TTE 20/1
2005-01-24 | 2005-01-28 | 4
2005-01-31 | 2005-02-04 | 5 | H | 3 | H | 3
2005-02-07 | 2005-02-11 | 6 | E | 3 | E | 3 | E | 3 | Tue-Thu
2005-02-14 | 2005-02-18 | 7 | C | 5 | C | 5 | C | 4 | Co-ordination session in the UK - Progress Report#1
2005-02-21 | 2005-02-25 | 8
2005-02-28 | 2005-03-04 | 9 | M | 2 | H | 3 |  |  | SC meeting 28 Feb - 1 Mar (Geneva) - Milestone A
2005-03-07 | 2005-03-11 | 10
2005-03-14 | 2005-03-18 | 11 | M | 1 |  |  |  |  | 16 Mar (ETSI): ERM#25 + SC + STF present. afternoon
2005-03-21 | 2005-03-25 | 12 | C | 3 | C | 3 |  |  | Co-ordination session in the UK
2005-03-28 | 2005-04-01 | 13 | C | 3 | C | 3
2005-04-04 | 2005-04-08 | 14 | E | 5 | E | 5 | E | 3 | Progress Report#2
2005-04-11 | 2005-04-15 | 15 | M | 1 |  |  |  |  | SC meeting 11 Apr (ETSI tbd) - Milestone B
2005-04-18 | 2005-04-22 | 16
2005-04-25 | 2005-04-29 | 17 | C | 4 | C | 4
2005-05-02 | 2005-05-06 | 18 | M | 1 | M | 1 |  |  | ERM/RM#30 (Athens)
2005-05-09 | 2005-05-13 | 19 | C | 4 | C | 4
2005-05-16 | 2005-05-20 | 20
2005-05-23 | 2005-05-27 | 21 | E | 4 | E | 4
2005-05-30 | 2005-06-03 | 22
2005-06-06 | 2005-06-10 | 23
2005-06-13 | 2005-06-17 | 24 | M | 1 |  |  |  |  | SC meeting 15 Jun - Milestone C
2005-06-20 | 2005-06-24 | 25
|  | days | 41 |  | 39 |  | 10 |  | 90
|  | ETSI |  | 13 |  | 13 |  | 6 | 32 days in ETSI
17.78%
Codes: 1 letter for the location 1 figure for the number of days (e.g. E5 = 5days in ETSI)
E = work in an ETSI session
C = work in STF co-ordination meetng (sessions) outside ETSI
H = work at home (with ETSI autorisation)
M = mission travel (with ETSI autorisation)