## Sessions 06
STF301 - Sessions plan Year 2006
from | to | week | PS |  | AR |  | AC |  | Notes
2006-02-06 | 2006-02-10 | 6 | [6 empty] | Preparatory Meeting
2006-02-13 | 2006-02-17 | 7 | E | 2 | E | 2 | H | 3
2006-02-20 | 2006-02-24 | 8
2006-02-27 | 2006-03-03 | 9 | C | 5 | C | 5 | C | 3
2006-03-06 | 2006-03-10 | 10 | C | 5 | C | 5 | C | 3
2006-03-13 | 2006-03-17 | 11
2006-03-20 | 2006-03-24 | 12
2006-03-27 | 2006-03-31 | 13
2006-04-03 | 2006-04-07 | 14 | [6 empty] | Prep. Meet. PS 4 April
2006-04-10 | 2006-04-14 | 15 | C | 5 | C | 5 | C | 3
2006-04-17 | 2006-04-21 | 16 | C | 4 | C | 4 | C | 3
2006-04-24 | 2006-04-28 | 17 | E | 1 |  |  |  |  | Final Report
2006-05-01 | 2006-05-05 | 18
|  | days | 22 |  | 21 |  | 15 |  | 58
|  | ETSI |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 5 days in ETSI
8.621%
Codes: 1 letter for the location 1 figure for the number of days (e.g. E5 = 5days in ETSI)
[7 empty] | E | 5 | E = work in an ETSI session
[7 empty] | C | 3 | C = work in STF co-ordination meetng (sessions) outside ETSI
[7 empty] | H | 0,5 | H = work at home (with ETSI autorisation)
[7 empty] | M | 2 | M = mission travel (with ETSI autorisation)