## Sessions 2008
STF 355 - Sessions plan Year 2008 | [10 empty] | SC = Scott Cadzow EO = Ertan Onur ML = Manuel Lobeira LM = Luis Muñoz
from | to | week | SC |  | EO |  | ML |  | LM |  | Notes
2008-06-30 | 2008-07-04 | 27 | [8 empty] | Preparatory Meeting
2008-07-07 | 2008-07-11 | 28
2008-07-14 | 2008-07-18 | 29
2008-07-21 | 2008-07-25 | 30 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | Kick-off meeting Wed 23 - Thu 24 ETSI Sophia Antipolis
2008-07-28 | 2008-08-01 | 31 | H | 5 | H | 5 | H | 5 | H | 5 | Prepare and provide input for first draft before 15/08 5 days homework between 28/7 and 15/08
2008-08-04 | 2008-08-08 | 32
2008-08-11 | 2008-08-15 | 33
2008-08-18 | 2008-08-22 | 34 | H | 2 | [6 empty] | First draft by STF Leader,progress report preparation
2008-08-25 | 2008-08-29 | 35
2008-09-01 | 2008-09-05 | 36
2008-09-08 | 2008-09-12 | 37
2008-09-15 | 2008-09-19 | 38 | C | 2 | C | 2 | C | 2 | C | 2 | Presentation of draft to eHealth#9, Thu 18- Fri 19 Sep Monte Grotto (I), Progress report approval
2008-09-22 | 2008-09-26 | 39 | H | 5 | H | 4 | H | 4 | H | 4 | Prepare and provide input for final draft before 17/10 (STF leader to liaise with TISPAN)
2008-09-29 | 2008-10-03 | 40
2008-10-06 | 2008-10-10 | 41
2008-10-13 | 2008-10-17 | 42
2008-10-20 | 2008-10-24 | 43 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | E | 2 | Finalize draft TR, Thu 23 - Fri 24 Oct, ETSI Sophia Antipolis
2008-10-27 | 2008-10-31 | 44
2008-11-03 | 2008-11-07 | 45 | H | 1 | [6 empty] | Prepare final report for submission
2008-11-10 | 2008-11-14 | 46
2008-11-17 | 2008-11-21 | 47 | M | 1 | [6 empty] | eHealth#10 18-19 Nov, Progress/final report approval
2008-11-24 | 2008-11-28 | 48
2008-12-01 | 2008-12-05 | 49
2008-12-08 | 2008-12-12 | 50
2008-12-15 | 2008-12-19 | 51
2008-12-22 | 2008-12-26 | 52
|  | days | 20 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 65
|  | ETSI |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 16 days in ETSI
24.62%
Codes: 1 letter for the location 1 figure for the number of days (e.g. E5 = 5days in ETSI)
[7 empty] | E | 5 |  |  | E = work in an ETSI session
[7 empty] | C | 3 |  |  | C = work in STF co-ordination meetng (sessions) outside ETSI
[7 empty] | H | 0,5 |  |  | H = work at home (with ETSI autorisation)
[7 empty] | M | 2 |  |  | M = mission travel (with ETSI autorisation)